УТВЕРЖДАЮ:

Директор школы Головин А.В.

______________________

«____»_________2012г

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу от 23.04.2012г. № 88

План мероприятий

по вопросам организационно-методической подготовки к введению в 2012/2013 учебном году

комплексного учебного курса «Основы религиозных  культур и светской этики»

в МКОУ Харловской СОШ

| № п/п | Направления деятельности | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативно-правовое обеспечение | Разработка нормативно-правовых актов по введению курса ОРКСЭ на уровне ОУ (подготовка приказов) | Март-май 2012 | зам. директора по УВР |
|  |  | Обеспечение методическое, консультационное и информационного сопровождение введения комплексного учебного курса ОРКСЭ | В течение 2012-2013 учебного года | директор зам. директора по УВР |
|  |  | Создание комплекса необходимых условий для эффективной реализации комплексного учебного курса ОРКСЭ включающий: - нормативно-правовое обеспечение; - организационно- управленческое; - организационно-педагогическое; - учебно-методическое, методическое обеспечение; информационное сопровождение. | В течение года | директор зам. директора по УВР, зав. библиотекой, |
|  |  | Формирование нормативно-правовой базы (локальные акты) по обеспечению введения комплексного учебного курса ОРКСЭ | Май-сентябрь 2012 | директор |
| 2 | Создание организационно-управленческих условий | Изучение материалов о введении курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее ОКРСЭ) | В течение всего периода | зам. директора по УВР |
|  |  | Предоставление информации по введению комплексного учебного курса ОРКСЭ в управлении образования | По требованию | зам. директора по УВР |
|  |  | Организационно-разъяснительные мероприятия среди родителей (законных представителей) обучающихся по выбору для обязательного изучения одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ | Февраль-март 2012 | зам. директора по УВР |
|  |  | Проведение родительских собраний по вопросам обязательного изучения одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ | Февраль-март 2012 | зам. директора по УВР |
|  |  | Проведение мониторинга с родителями и обучающимися 3-х классов (2011/2012 учебный год) по обязательному выбору для изучения одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ | до 5 марта 2012 | зам. директора по УВР |
|  |  | Проведение мониторинга по оценке готовности ОУ к введению комплексного учебного курса ОРКСЭ в 2012 году | Апрель-май 2012 | зам. директора по УВР |
|  |  | Консультации по вопросам введения комплексного учебного курса ОРКСЭ | В течение 2012/2013 учебного года | зам. директора по УВР |
| 3 | Создание организационно-педагогических условий | Проведение совещания с учителями ОУ по вопросу введения комплексного учебного курса ОРКСЭ с 2012года | Март 2012 | директор |
|  |  | Прохождение учителями курсовой подготовки по организации введения курса ОРКСЭ | Март-май 2012 | зам. директора по УВР |
| 4 | Методическое, учебно-методическое обеспечение | Формирование заявки, заказ на приобретение учебников по комплексному учебному курсу ОРКСЭ ( по выбранному модулю) | Март 2012 | зав. библиотекой |
|  |  | Формирование методической базы по выбранному модулю комплексного учебного курса ОРКСЭ | Март-август 2012 |  |
|  |  | Внесение изменений в учебные планы общеобразовательных учреждений для 4-х классов | Август-сентябрь 2012 | зам. директора по УВР |
| 5 | Информационное сопровождение | Размещение информационного материала о введении комплексного учебного курса ОРКСЭ на школьном сайте | Апрель-май 2012 | зам. директора по УВР |
|  |  | Размещение информации о введении комплексного учебного курса ОРКСЭ в «Уголке для родителей». | 2011-2012, 2012-2013 учебные годы | зам. директора по УВР |